## RoadMap
|  | Titre: PLANNING PREVISIONNEL ROADMAP Document: PLANNING PROJET CERT SKILLS ROADMAP Auteur: nbr Version: 1.0 Dernière modif. : 12/06/24 |  |  |  |  | Date
Rèference | Type | Tâche | Acteurs | Date Début | Date Fin | Jour | Réalisation
PHASE ANALYSE PRELIMINAIRE
POC02-PRE01 | PJT | Lancement Projet |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 100%
POC02-PRE02 | PJT | Definition du besoin |  | 2024-02-04 | 15/2/2024 |  | 100%
POC02-PRE03 | PJT | Presentation Projet |  | 18/02/2024 | 18/02/2024 |  | 100%
POC02-PRE04 |  | Objectif du POC |  |  |  |  | 100%
POC02-PRE05 |  | proposition du POC: Detect adversarial attacks and evaluate defense mechanisms |  |  |  |  | 100%
POC02-JAL01 | JAL | Validation Projet |  |  |  |  | 100%
PHASE DE CONCEPTION (doit favoriser la reproductibilité)
POC02-SPEC01 | MOD | Analyse du contexte |  | 19/02/2024 | 19/02/2024 |  | 100%
POC02-SPEC02 | MOD | etude des types d attaques |  | 19/02/2024 | 23/02/2024 |  | 100%
POC02-SPEC03 | MOD | Atelier N°1 FGSM et PGD |  | 23/02/2024 | 23/02/2024 |  | 100%
POC02-SPEC04 | MOD | Etude des prérequis |  | 23/02/2024 | 2024-03-01 |  | 100%
POC02-SPEC05 | MOD | etudes des contraintes techniques |  | 2024-01-03 | 2024-03-07 |  | 100%
POC02-SPEC06 | MOD | spec OMEN pour Choix de la machine |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 |  | 100%
POC02-SPEC07 | MOD | SPEC HP pour Choix de la machine |  | 2024-09-03 | 2024-12-03 |  | 100%
POC02-SPEC08 | MOD | choix du dataset MNIST vs CIFAR-10
POC02-JAL02 | JAL | Présentation de la roadmap previsionnelle |  | 14/3/2024 | 14/3/2024 |  | 100%
PHASE DE REALISATION
POC02-REA01 | PJT | create dedicated env |  | 20/03/2024 | 20/03/2024 |  | 100%
POC02-REA02 | PJT | load prereq |  | 20/03/2024 | 20/03/2024 |  | 100%
POC02-REA03 | PJT | load dataset |  | 20/03/2024 | 20/03/2024 |  | 100%
POC02-REA04 | PJT | normalize data |  | 20/03/2024 | 20/03/2024 |  | 100%
POC02-REA05 | PJT | create CNN model |  | 20/03/2024 | 20/03/2024 |  | 100%
POC02-REA06 | PJT | architecture visualisation |  | 20/03/2024 | 25/03/2024 |  | 100%
POC02-REA07 | PJT | training the model |  | 23/02/2024 | 20/03/2024 |  | 100%
POC02-REA08 | PJT | accurancy evaluation |  | 23/02/2024 | 20/03/2024 |  | 100%
POC02-REA09 | PJT | generate adveserial attack FGSM |  | 23/02/2024 | 23/02/2024 |  | 100%
POC02-REA10 | PJT | accurancy evaluation |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 |  | 100%
POC02-REA11 | PJT | PGD Attack |  | 20/03/2024 | 20/03/2024 |  | 100%
POC02-REA12 | PJT | accurancy evaluation |  | 22/03/2024 | 22/03/2024 |  | 100%
POC02-REA13 | PJT | Attacks comparison |  | 22/03/2024 | 31/03/2024 |  | 100%
POC02-REA14 | PJT | Defense: adverserial training |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 |  | 100%
POC02-REA15 | PJT | Robustness evaluation |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 |  | 100%
POC02-REA16 | PJT | Defense: Adversarial input detection |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 |  | 100%
POC02-REA17 | PJT | Robustness evaluation |  |  |  |  | 100%
POC02-REA18 | PJT | Interpretation des resultats |  |  |  |  | 100%
POC02-REA19 | PJT | conclusion |  |  |  |  | 100%
POC02-JAL03 | JAL | saved notebook
PHASE DE RECETTE
POC02-REC01 | TST | restart kernel |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 |  | 0%
POC02-REC02 | TST | clear all output |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 |  | 0%
POC02-REC03 | TST | run all |  | 2024-04-08 | 2024-04-15 |  | 0%
POC02-JAL04 | PJT | saved notebook metrics in json |  | 2024-04-12 | 2024-04-15 |  | 0%
PHASE PILOTE
POC02-PIL01 | TST | beta testeur 1 |  |  |  |  | 50
POC02-PIL02 | TST | observation beta testeur 1 |  |  |  |  | 0%
POC02-PIL03 | TST | beta testeur 2 |  |  |  |  | 50
POC02-PIL04 | TST | observation beta testeur 2 |  |  |  |  | 0%
POC02-PIL05 | PJT | amelioration de notes et des explications |  |  |  |  | 0%
POC02-PIL06 | PJT | saved notebook v2 |  |  |  |  | 0%
PHASE DE DEPLOIEMENT
POC02-DEP01 |  | Dossier Github |  |  |  |  | 100
POC02-DEP02 |  | clean du notebook |  |  |  |  | 50
POC02-DEP03 |  | requirements file? |  |  |  |  | 0%
POC02-DEP04 |  | generate README par IA |  |  |  |  | 100
POC02-DEP05 |  | ecrire article
POC02-DEP06 |  | publier Article Blog |  |  |  |  | 0%
POC02-DEP07 |  | Post Linkedin
PHASE OPTIMISATION
0
0